## Hlavička
Odhad pro …
Datum | Verze | Autor | Poznámka
2011-12-12 | 0.1 | <Autor> | iniciální odhad
© Tento dokument je majetkem firmy Profinit, s.r.o. Může být libovolně šířen za účelem studia a využíván k provádění odhadů pracnosti software, ale nesmí být kromě vyplňování políček pro odhady pracnost modifikován bez písemného souhlasu majitele.

## Přehled
Celkový přehled | [7 empty] | Podíl kategorií v celku
| Min (MD) | Max (MD) | Nej. prav. (MD) | Prům. (MD) | Oček. (MD) | Riziko (%) |  | Min (MD) | Max (MD) | Nej. prav. (MD) | Prům. (MD) | Oček. (MD)
Analýza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Analýza | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Design | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Implementace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Implementace | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Testování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Testování | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | PM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Dodávka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Dodávka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ostatní | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Záruka (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Podíl realizace | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Podíl kategorií v celku se bere ze Souhrnu včetně záruky
Realizace (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizace včetně záruky (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez záruky (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem včetně záruky (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodnoty zadávám v | MH
Již zadané hodnoty se při změně nepřepočítají!
Odhad pracnosti
| Činnost | Analýza | Realizace (předběžná) |  | Malá dodávka
|  |  | Minimum | Maximum
| Pracnost v čd | 0 | 0 | 0 | 0
| MH | 8
MD
Note on B3: mpetrik: Nejvíce optimistický odhad
Note on C3: mpetrik: Nejméně optimistický odhad
Note on D3: mpetrik: Expertní odhad - nejvíce pravděpodobný případ
Note on E3: mpetrik: Průměr Min a Max
Note on F3: mpetrik: Stenovení dle vzorce: (Min + Max + 4*Nej.Prav.)/6 Největší váha je tedy přidána k expertnímu odhadu.
Note on G3: mpetrik: Procento rizika je dáno poměrem mezi rizikem dané kategorie a celkovým rizikem
Note on A11: mpetrik: Uvažované náklady na roční záruku - 5%
Note on I11: mpetrik: Realizace - Celek bez analýzy a dodávky
Note on A13: mpetrik: Realizace - Celek bez analýzy a dodávky
Note on A14: mpetrik: Záruka 5% je zde brána z celku, tedy včetně analýzy a dodávky
Note on C24: mpetrik: Tuto tabulku vyplňuje osoba odpovědná za předání odhadu zákazníkovi. Odpovídá notaci ZR:A:Rm-Rx A - analýza Rm - realizace minimum Rx - realizace maximum

## Předpoklady
Předpoklady, omezující podmínky | Checklist předpokladů a omezujících podmínek
Zde je nutné zmínit všechny předpoklady, na základě kterých je odhad vytvářen.
Požaduje zákazník více variant odhadu - jaké jsou předpoklady pro kterou variantu?
Omezujeme si prostor odhadu (maximálně 100 uživatelů, N transakcí, apod.)?
Předpokládáme konkrétní technologie?
Předpokládáme konkrétní architekturu?
Předpokládáme konkrétní tým (zkušenosti, zaučování)?

## Analýza
Analýza | [5 empty] | Checklist analýzy
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Budeme v rámci analýzy vytvářet PoC?
[5 empty] | 0 | Budeme komunikovat s dalšími partnery mimo zákazníka?
[5 empty] | 0 | Jací partneři s námi budou v rámci analýzy spolupracovat (tzn. jaké máme s danými partnery zkušenosti z předchozích analýz)?
[5 empty] | 0 | Předpokládáme v rámci analýzy nějaké schůzky (je nutné uvažovat čas cest, apod.)?
[5 empty] | 0 | Vlastní dokument nám zabere nemalý čas, například pokud musíme vytvářet náhledy obrazovek, ukázky rozhraní, apod.
[5 empty] | 0 | Pokud budeme vytvářet rozhraní pro třetí strany, je nutné uvažovat větší rizika analýzy.
[5 empty] | 0 | Nesmíme zapomenout na interní revize specifikace (toto také stojí další čas).
[5 empty] | 0 | Musíme uvažovat i případný čas pro zapracování změn do specifikace, které vyplynou v dalších částech projektu (v průběhu implementace, v opravách, …).
[5 empty] | 0 | Kolika systémů se analýza týká, jakou znalost o těchto systémech máme?
[5 empty] | 0 | Budeme v rámci analýzy mimo specifikace vytvářet i další dokumenty?
[5 empty] | 0 | Budeme muset v rámci analýzy řešit výkonové požadavky systému/aplikace?
[5 empty] | 0 | Budeme muset v rámci analýzy řešit bezpečnostní požadavky systému/aplikace?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Design
Design | [5 empty] | Checklist designu
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Budou měněna rozhraní pro třetí strany? Pokud ano, známe definované parametry a kritéria pro tato rozhraní?
[5 empty] | 0 | Jak zapadá koncepce řešení do architektury systému?
[5 empty] | 0 | Budeme realizovat konverze stávajících dat? Pokud ano, co všechno bude zahrnuto a můžeme vhodným designem tuto konverzi ovlivnit (eliminovat, zjednodušit)?
[5 empty] | 0 | Plánujeme refaktoring stávajícího systému pro lepší integraci nových požadavků?
[5 empty] | 0 | Počítáme s komunikací se zákazníkem v rámci fáze designu (otázka rozhraní, konverze, …)?
[5 empty] | 0 | Nesmíme opomenout ani úpravu designové dokumentace (pro zákazníka, třetí strany, ale i interní - například datové modely, popis designu systému, apod.).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Implementace
Implementace | [5 empty] | Checklist implementace
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Znalost technologie a dané problémové domény.
[5 empty] | 0 | Vztah řešení ke stávajícím datům v systému - konverze, datafixy, … (viz design).
[5 empty] | 0 | Nastavení vývojového prostředí.
[5 empty] | 0 | Tvorba jednotkových testů, úprava stávajících.
[5 empty] | 0 | Tvorba testovacích dat.
[5 empty] | 0 | Tvorba mock rozhraní pro základní otestování po implementaci.
[5 empty] | 0 | Čas pro otestování vlastní implementace (včetně debugování) - testování po vývoji.
[5 empty] | 0 | Programátorská dokumentace.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Testování
Testování | [5 empty] | Checklist testování
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Tvorba testovacích scénářů pro zákazníka.
[5 empty] | 0 | Otestování na vývojovém prostředí, otestování na QA prostředí. Zde musíme počítat i s časem, kdy je nutné seznámit se s problematikou,
[5 empty] | 0 | abychom vůbec mohli testovat - dalším aspektem může být:
[5 empty] | 0 | Musíme pro testování speciálně nastavit prostředí (například instalace Selenium, SoapUI, jiný prohlížeč …)?
[5 empty] | 0 | Musíme spouštět dávky nebo jinak modifikovat vývojové prostředí (například specifické hodnoty v databázi, emulace stavu aplikace, apod…)?
[5 empty] | 0 | Potřebujeme rozhraní třetí strany (s tím mohou souviset certifikáty, přístupové údaje, …).
[5 empty] | 0 | Budeme vytvářet nové regresní testy/upravovat stávající?
[5 empty] | 0 | Testování finální dodávky před odesláním.
[5 empty] | 0 | Kvalifikační testování.
[5 empty] | 0 | Podpora akceptačního testování (testování na straně zákazníka).
[5 empty] | 0 | Pokud výkonnostní požadavky uvádíme v analýze, musíme se jimi zabývat i v rámci testování.
[5 empty] | 0 | Zde uvažujeme primárně testování nově přidané funkcionality, dále se testování může objevit i ve vlastní dodávce.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomůcka: 2/8 z celkové pracnosti bez Testování (aby ve výsledku Testování bylo 20%): | 0 | 0 | 0

## PM
PM (Project management) | [5 empty] | Checklist PM
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Činnosti související s vedením týmu:
[5 empty] | 0 | Rozdělování práce.
[5 empty] | 0 | Tvorba plánů a jejich aktualizace.
[5 empty] | 0 | Interní schůzky .
[5 empty] | 0 | Historie projetku, Confluence
[5 empty] | 0 | Formality pro naplnění firemních směrnic a postupů
[5 empty] | 0 | Dojednávání termínů dodání a rozsahu (chyba/změna, apod.).
[5 empty] | 0 | Schůzky a diskuze nad rámec výše uvedených kategorií (problémy vzniklé při dodatečné analýze, implementaci, …).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomůcka: 1/9 z celkové pracnosti bez PM (aby ve výsledku PM bylo 10%): | 0 | 0 | 0

## Dodávka
Dodávka | [5 empty] | Checklist dodávky
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Musíme uvažovat vlastní pracnost (tvorba dodávkových setů), ale i další formální činnosti (sepsání součástí dodávky, Bugzilla, nahrání na FTP, zaslání mailem, …).
[5 empty] | 0 | Stejně jako u výše uvedených kategorií musíme uvažovat možnost opravných dodávek (viz použití minimální a maximální hranice).
[5 empty] | 0 | Nmusíme zvážit všechna rizika spojená s dodávkou (podpora nasazování u zákazníka, integrace se systémy zákazníka, apod.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ostatní
Ostatní | [5 empty] | Checklist ostatní
Popis činnosti | Min (MH) | Max (MH) | Nej. prav. (MH) | Prům. (MH) | Oček. (MH) | Vytváření dokumentace (popis rozhraní, konfigurace, začlenění postupu nasazování, …).
[5 empty] | 0 | Aktualizace interní dokumentace.
[5 empty] | 0 | Konfigurační řízení (například u nových projektů).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0